**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

от « 18 » июля 2018 г. № 425

г. Брянск

О проведении августовской конференции

работников образования

города Брянска в 2018 году

В соответствии с планом работы управления образования Брянской городской администрации, в целях подведения итогов 2017-2018учебного года и определения перспектив развития муниципальной системы образования в 2018-2019 учебном году

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Провести в городе Брянске городскую конференцию работников образования 27,29 августа 2018 года в 11.00 в городском Дворце культуры им. Д.Н. Медведева.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению городской конференции работников образования (приложение 1);

3. Утвердить:

3.1. программу конференции (приложение 2);

3.2. смету расходов по проведению конференции (приложение 3).

4. Начальникам отделов (и.о. Соколовская Н.П., Малкин А.В., Гинькина Н.Е.), директору городского информационно – методического центра ( Крупенина О.А.):

4.1. обеспечить работу тематических площадок, представить тезисы выступлений на площадках и проекты решений по обсуждаемым вопросам к 1 августа;

4.2. подготовить и провести в рамках Конференции тематические выставки:

- «Листая страницы истории» (представление образовательных организаций, отметивших юбилейные даты в 2017 - 2018 учебном году: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ № 67, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 33);

- «Педагог – новатор в образовании» (представление опыта работы педагогов, ставших обладателями премий Президента РФ и Губернатора Брянской области: МАОУ «Гимназия №1, МБОУ «Гимназия №7, МБОУ «Гимназия №4 ,МБОУ СОШ № 60, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 67, МБДОУ детский сад № 114 «Чебурашка» );

- «Робофест 32» («Робототехника и легоконструирование в детском саду»);

- «Конструкторское бюро» («Техническое творчество»: МБОУ СОШ № 11, МБОУ «Гимназия №3, МБОУ «Гимназия №1, МБОУ «Гимназия №7, учреждения дополнительного образования).

5. Руководителям образовательных организаций:

5.1. принять участие в работе конференции 27 и 29 августа и обеспечить участие представителей педагогических коллективов;

5.2. Шкабариной Е.А. , Войековой О.С., Ганичевой Л.И., Ермиковой Н.М., Кравченко А.М., Шмадченко Т.М., Виноградовой Н.М., Грушенковой Н.М.,, Игиновой Г.Н., Гребневу А.Ю., Сергеевой Т.А., Пупановой Т.Ю., Гапеевой Е.М. обеспечить работу выставок;

5.3. Гирину А.А., Афонину И.А., Парлюк П.Н. создать условия для работы тематических площадок 27 августа;

5.4. организовать участие членов педагогических коллективов, советов образовательных организаций, родительской общественности в обсуждении основных направлений развития образовательной организаций на основе резолюции конференции;

5.5. Провести 28, 30 августа 2018 года в образовательных организациях августовские педагогические советы, заседания методических объединений с обсуждением актуальных документов в системе образования, задач, обозначенных в резолюции конференции.

5.6. Провести в сентябре 2018 года общешкольные родительские комитеты «Роль и место родительских комитетов в государственно­ общественном управлении образовательными организациями».

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования И.М. Шелкунову.

**Начальник управления образования Т.В. Гращенкова**

Приложение №1

к приказу

№ 425 от 18.07.2018

**МЕРОПРИЯТИЯ**

по подготовке и проведению августовской конференции работников образования города Брянска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата | Ответственные |
|  | Подготовка аналитических материалов, планов работы тематических площадок, тезисы выступлений, предложений в проект резолюции конференции | До 1 августа | Малкин А.В.  Крупенина О.А.  Гинькина Н.Е. |
|  | Подготовка документов на награждение | До 15 августа | Симонова В.Н. |
|  | Подготовка грамот | До24 августа | Сафоненко И.А. |
|  | Подготовка сценария проведения конференции | До 15 августа | Гинькина Н.Е. |
|  | Подготовка доклада | До 15 августа | Шелкунова И.М. |
|  | Подготовка приветствия детей и концертной программы | До 24 августа | Гинькина Н.Е.  Малкин А.В.  Соколовская Н.П. |
|  | Подготовка схемы рассадки участников конференции, определение состава делегаций, приглашение в состав делегаций от Заслуженный учителей РФ и ветеранов педагогического труда | До 20 августа | Соколовская Н.П. |
|  | Подготовка пресс – релиза, информирование СМИ | 23 августа | Шелкунова И.М. |
|  | Приглашение почетных гостей | До 20 августа | Шелкунова И.М. |
|  | Разработка макетов баннеров «Педагог – новатор в образовании» | До 1 августа | Ранчинская Л.Е. |
|  | Отбор материалов для выставок «Листая страницы истории», «Робофест32», «Конструкторское бюро» | До 23 августа | Жовтая О.В.  Воронина Е.И.  Куратова Я.В.  Ранчинская Л.Е. |
|  | Подготовка письма на руководителя филармонии | До 13 июля | Шелкунова И.М. |
|  | Определение участников тематических площадок | До 15 августа | Соколовская Н.П.  Гинькина Н.Е.  Малкин А.В.  Крупенина О.А. |
|  | Разработка эскиза пригласительных и изготовление | До 20 августа | Сорокина О.С. |
|  | Тиражирование программы конференции | До 22 августа | Симонова В.Н. |
|  | Подготовка презентации к докладу | До 24 августа | Гинькина Н.Е. |
|  | Приобретение рамок для грамот | До 24 августа | Сафоненко И.А. |
|  | Приобретение баннеров, украшение сцены. | До 27 августа | Газукина Н.В. |
|  | Приобретение цветов | 29 августа | Сорокина О.С. |
|  | Репетиция | 28 августа | Шелкунова И.М.  Гинькина Н.Е. |
|  | Организация работы выставок | 29 августа | Воронина Е.И.  Жовтая О.В.  Ранчинская Л.Е.  Куратова Я.В. |
|  | Регистрация участников конференции | 29 августа | Шуршина Е.В.  Азарченкова И.А.  Ракоца С.В.  Проконина Л.А. |
|  | Рассадка в зале | 29 августа | Киселевич Л.М.  Лужецкая И.Н.  Батрис Е.А. |
|  | Сопровождение награждения | 29 августа | Жовтая О.В.  Молоканова И.П. |
|  | Работа с обучающимися, помощниками при вручении грамот и цветов | 29 августа | Сосновская Т.В. |
|  | Фотографирование | 29 августа | Гинькина Н.Е. |
|  | Техническое сопровождение доклада, озвучивание конференции | 29 августа | Гинькина Н.Е. |

Приложение №2

к приказу

№ 425 от 18.07.2018

**Программа августовской конференции**

**«Основные направления развития муниципальной системы образования г. Брянска на 2018 – 2019 учебный год»**

Тематические площадки августовской конференции

работников образования города Брянска

**24 августа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Центр внешкольной работы города Брянска** | | |
| **10.00 – 13.00** | | |
| **Название тематической площадки** | **Модератор** | **Обсуждаемые вопросы** |
| «Концепция развития кадрового потенциала дополнительного образования детей в РФ». Особенности кадрового обеспечения системы дополнительного образования. | Полякова Е.Г., заместитель директора Центра внешкольной работы г. Брянска | Система управления профессиональным ростом педагогов в УДО.  Мониторинг деятельности педагогов дополнительного образования как один из инструментов управления их профессиональным развитием.  Организация проведения муниципального этапа областного конкурса «Сердце отдаю детям» |

**27 августа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Название тематической площадки** | **Модератор** | **Обсуждаемые вопросы** |
| **МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова** | | | |
| **10.00 – 13.00** | | | |
| **1** | Развитие системы непрерывного образования педагога и руководителя. | Крупенина О.А., директор ГИМЦа | Подготовка педагога к работе в условиях НСУР.  Обеспечение непрерывного профессионального развития педагога на разных уровнях  Новые формы стимулирования непрерывного профессионального роста педагога в ОО |
| **2** | Развитие современной цифровой образовательной среды. | Шатаев Н.В., методист ГИМЦа | Автоматизация основных управленческих процессов в сфере начального общего, основного общего и среднего общего образования, электронный учебный журнал, электронный документооборот в сфере образования  Использование в УВП электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих индивидуализацию образовательного процесса |
| **3** | Внедрение образовательных практик, ориентированных на развитие метапредметных навыков. | Токаева Н.В.,  Методист  ГИМЦа | Анализ результатов НОК ПО 7-х классов в 2017 2018 учебном году.  Смысловое чтение как один из ведущих метапредметных навыков для формирования академической успешности учащихся  Перспективы работы муниципальных творческих групп по разработке образовательных практик, направленных на формирование навыка смыслового чтения. |
| **4** | Современные образовательные практики, ориентированные на развитие социальных навыков обучающихся | Гинькина Н.Е.,  начальник отдела управления образования | Российское движение школьников, опыт создания в г. Брянске, обеспечение преемственности с существующими ДОО.  Год добровольца в г Брянске.  Опыт участия школьников в движении «Юнармия». |
| **10.00 МБДОУ № 130 «Деснянские звёздочки»** | | | |
| **5** | Использование игровых технологий в дошкольном образовании | Ракоца С.В., специалист отдела управления образования |  |
| **6** | Развитие инклюзивного образования | Афонина Л.В.,  методист ГИМЦа |  |
| **7** | Организация работы в группах детей раннего возраста | Проконина Л.А., специалист отдела управления образования |  |

**24 – 29 августа - городские предметные секции**

**( по отдельному плану)**

**3. Пленарное заседание конференции**

**1.** Место проведения: **Городской дворец культуры им. Д.Н. Медведева**

Дата проведения: ***29 августа 2018 года***

Время проведения: 11.00

В фойе работают выставки:

1. «Листая страницы истории»: представление образовательных организаций, отметивших юбилейные даты в 2017 - 2018 учебном году;

2. «Педагог – новатор в образовании»: представление опыта работы педагогов, ставших обладателями премий Президента РФ и Губернатора Брянской области ;

3. «Робофест 32»: Робототехника и легоконструирование в дошкольных образовательных организациях;

4. «Конструкторское бюро»: представление опыта развития технического образования организаций дополнительного образования города Брянска и Центров технического образования.

**2. Пленарное заседание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Время** | **Содержание** |
| 11.00 - 11.10 | **Открытие конференции**  **Приветствие детей** |
| **11.10 – 11.15** | Приветственное слово Главы города Брянска  **А.А. Хлиманкова** |
| 11.15 – 11.20 | Выступление Главы Брянской городской администрации  **А.Н.Макарова** |
| 11.20 – 11.25 | Приветственное слово Заместителя Губернатора Брянской области  **В.Н. Оборотова** |
| 11.25 – 11.35 | Выступление директора департамента образования и науки  **Т.В. Кулешовой** |
| 11.35 – 12.00 | Доклад начальника управления образования Брянской городской администрации  **Гращенковой Т.В.**  **«Основные направления развития муниципальной системы образования г. Брянска на 2018 – 2019 учебный год»** |
| 12.00 – 12.40 | Награждение |
| 12.40 | Окончание конференции |

Приложение №3

к приказу

№ от

СМЕТА

1. Приобретение подставок для цветов для украшения сцены:

- 2 шт. х 1500 р = 3 000 рублей

2. Приобретение 2 - х баннеров:

- 1 м х 7 м х 2 шт. – 8 000 р.

-

2. Приобретение рамок к грамотам:

- 40 шт. х 150 р. – 6 000 р.

4. Приобретение цветов

66 букетов х 300 р. – 19 800р.

Итого: 36 800 р.

Заместитель начальника управления И.М. Шелкунова

Главный бухгалтер управления образования Н.А. Козлова